## План
План по разработке движка блога BlogEngineTK
№ | Тип работы | Часов (план) | Часов (факт) | Выполнено
1 | Написание начального GUI | 8 | 4 | +
2 | Поиск и проверка компонентов типа: (1) Текстовый редактор для форматирования поста; (2) Система комментариев с возможностью записи через популярные сервисы | 8 | 1 | +
3 | Создание начальной архитектуры приложения (схемы БД, начальных доменных моделей, связей) | 8 | 3 | +
4 | Реализация авторизации автора блога (вход, забыли пароль) | 8 | 19 | + | Много времени, потому, что безопасность реализована на неплохом уровне + внедрение логирования + синхронизация потоков + еще чтото на это время записал.
5 | Добавить возможность создания/изменение и удаление поста | 16 | 11 | +
6 | Добавить комментарии для постов, с возможностями для админа: удаление комментария или всех комментариев в посте | 16
7 | Добавить отображение n кратких постов, полной версии поста и навигацию по блогу (постраничную, попостную) | 8 | 11 | +
8 | Панель администратора:
8.01 | Реализация начального GUI | 8 | 2
8.02 | Добавить возможность поменять название/подзаголовок блога и указать копирайт автора блога в футере | 5 | 1 | +
8.03 | Возможность вкл. откл. блоков и настройка некоторых из них во вкладке "Общее" | 8 | 4 | +
8.04 | Добавить возможность изменения цветовой схемы, сброса и включения/отключения блога во вкладке "Общее" | 8 | 1 | +
8.06 | Реализация вкладки "Безопасность" (где можно сменить логин/пароль/email-адрес администратора) | 8 | 4 | +
8.05 | Реализация вкладки "Посты" | 4
8.06 | Реализация CRUD с тэгами во вкладке "Посты" | 8
8.07 | Реализация "Статистика блога" | 16
8.08 | Реализация вкладки "Голосование" | 16
18 | Реализация виджета "Информация об авторе" | 8
19 | Реализация "Облако тэгов" | 6
20 | Реализация "Популярные посты" | 6
21 | Реализация "Архив блога" | 6
Итоги | Затрачено часов | 167 | 61
| Рабочих дней | 21 | 8
Начало разработки: